## RAPPORT_ANNUEL_2024
Commune | Florenville
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
85011-2-01 | / | Traversée de Florenville Phase 3.a Espace d'accueil de la route d'Orval et liaison piétonne |  |  | 6820 | Florenville | 0 | 1 | 809691.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Réalisé | 2016-11-17 | 2014-05-13 | 2017-05-09 | 2017-09-28 | 2018-06-07 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 2018-10-16 | 2019-02-22 | 2019-08-06 | [5 empty] | 2023 : Ancien PCDR; 2024 :
85011-2-03 | / | Acquisition et aménagement du cercle Saint-Gengoulf en maison de village et logements | Pl. Dom. Marie-Albert | 5 | 6823 | Florenville | 1302415.73 | 1 | 853713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours |  | 2010-10-12 | 2011-06-07 | 2013-01-21 | 2013-09-05 | 2014-04-29 |  | 2014-12-16 | 2015-08-17 | 2017-05-31 | [5 empty] | 2023 : Ancien PCDR; 2024 :
85011-2-04 | / | Chemins de liaison et abords de la Semois |  |  | 6820 | Florenville | 271971.28 | 1 | 247713.1 | CGT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Décompte final en cours | 2013-09-11 | 2012-04-19 | 2013-10-22 | 2016-02-24 |  | 2016-02-24 |  | 2017-02-07 | 2017-08-18 | 2017-10-17 | 2021-03-25 |  |  |  |  | 2023 : Ancien PCDR; 2024 :
85011-2-05 | / | Traversée de Florenville phase 3.b1 Place Albert 1er |  |  | 6820 | Florenville | 3376761.98 | 1 | 2086057.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2021-01-13 | 2014-05-13 | 2021-12-14 | 2021-12-23 |  | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 2023-09-19 | 2023-11-23 | 2024-03-18 | [5 empty] | 2023 : Ancien PCDR; 2024 :
85011-2-06 | / | Traversée de Florenville phase 3.b2 Place Albert 1er - Halle | Place Albert 1er |  | 6820 | Florenville | 0 | 0 | 0 | CGT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2021-01-13 | 2014-05-13 | 2021-12-14 | 2021-12-23 |  |  | 2023-03-15 | 2023-06-13 |  | 2023-10-16 | [5 empty] | 2024 :
85011-3-01 | M.1.01 | Maison de village de Sainte-Cécile | Rue Arthur Bayonnet | 4 | 6820 | Ste-Cécile | 1221773.22 | 1 | 680000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Travaux en cours | 2019-09-20 | 2021-06-01 | 2022-08-30 | 2023-05-19 | 2023-09-28 | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 2024-07-02 | 2024-07-26 | 2024-11-04 | [5 empty] | 2024 :
85011-3-02 | M.1.02 | zone de baignade Lacuisine |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | 2021-06-01: 2023-09-12 |  |  |  |  | 2025 | 2024 :
85011-3-03 | M.1.03 | Zone de convivialité à Martué |  |  |  | Florenville | 505801.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Demande de convention initiale en cours | 2019-09-20: 2024-06-27; 2021-06-01: 2023-09-12 | [5 empty] | 2024 :
85011-3-04 | M.1.04 | Rénovation et extension de la maison de village de Fontenoille et aménagement de ses abords | Rue des écoles | 1 | 6820 | Fontenoille | 855768.71 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet définitif | 2019-09-20: 2022-07-15; 2021-06-01: 2021-06-08; 2022-08-30: 2024-07-02; 2023-05-19: 2024-07-16 | [5 empty] | 2024 :
85011-3-05 | I.1.01 | Coordination renforcée des associations |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : 2 éditions du speed datin des associations ont déjà eu lieu (16 mars 2022 & 08 novembre 2023); 2024 :
85011-3-06 | I.1.02 | Décentralisation des services |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-07 | I.1.03 | Mise en valeur des usoirs |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-08 | I.1.04 | Valorisation du patrimoine |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-09 | I.1.05 | Plan communal de mobilité |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-10 | I.1.06 | Mise en place d'un groupe nature |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-11 | M.2.01 | Pôle multiservices Villers-devant-Orval |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-12 | M.2.02 | Espace polyvalent sur le site de la ferme Trinteler |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-13 | M.2.03 | Cœur de village de Fontenoille |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-14 | M.2.04 | Fondation Marci Chassepierre |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2026 | 2024 :
85011-3-15 | M.2.05 | Réseau de mobilité douce |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-16 | I.2.01 | Facilitation de l'accès à la terre pour les projets agricoles locaux |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Action continue | [15 empty] | 2023 : Conférence le 13 février 2024; 2024 :
85011-3-17 | I.2.02 | Médias de proximité |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-18 | I.2.03 | Amélioration de l'accueil petite enfance, accueil temps-libre et extra-scolaire |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-19 | I.2.04 | Promotion de l'alimentation saine |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-20 | M.3.01 | Réseau de chaleur |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-21 | M.3.02 | Equipement de loisirs originaux |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-22 | M.3.03 | Infrastructures sportives |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-23 | M.3.04 | Quartiers innovants |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-24 | M.3.05 | Structure médicale |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-25 | M.3.06 | Espaces "nature" |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-26 | M.3.07 | Abords de la Semois |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-27 | M.3.08 | Espaces de convivialité et cœurs de villages |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [14 empty] | 2027 | 2024 :
85011-3-28 | I.3.01 | Coordination des acteurs touristiques locaux |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-29 | I.3.02 | Coordination des acteurs du secteur jeunesse |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :
85011-3-30 | I.3.03 | Offre de services complémentaires aux homes |  |  |  | Florenville | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Projet non activé | [15 empty] | 2024 :

## Feuil2
1 | Projet non activé | 2025
2 | Demande de convention initiale en cours | 2026
3 | Etude du projet en cours | 2027
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné